## Sheet1
| 2019-06-12 | 2019-06-19 | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 2019-07-10 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-08-05
original plan | prepare | 100 | 85 | 70 | 55 | 40 | 25 | 10 | 0
new plan (+40h) |  | 100 | 85 | 70 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0
remaining |  | 100 | 80 | 60 | 160 | 140 | 110 | 50 | 0